BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Đặt và hủy suất ăn của nhân viên

Theo dõi lịch sử đặt và chi phí suất ăn của nhân viên

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trực tuyến trước 9h30 để có thể đặt bữa trưa mà không cần xuống sảnh ghi sổ

là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và chi phí trong tháng để chủ động theo dõi và số tiền phải trả

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết kế và tạo bảng dữ liệu thông tin đặt suất ăn trong cơ sở dữ liệu

Vì đây là kỹ thuật phục vụ quá trình phát triển ứng dụng, không trực tiếp mô tả nhu cầu hay giá trị người dùng nhận được

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

“Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng.”

Tiêu chí vi phạm: Testable

Từ ‘chạy nhanh’, ‘dễ dùng’, ‘hài lòng’ chưa có tiêu chuẩn cụ thể để xác định khi nào là đáp ứng được yêu cầu

Là nhân viên, tôi muốn ứng dụng hiển thị danh sách suất ăn trong vòng 2 giây khi truy cập, để tôi có thể nhanh chóng lựa chọn bữa trưa

Story B:

“Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình.”

Tiêu chí vi phạm: Small

Story  chứa quá nhiều chức năng khác nhau, quá lớn để hoàn thành và kiểm thử trong 1 sprint

Là nhân viên, tôi muốn lịch sử đặt suất ăn, để kiểm tra những bữa trưa mình đã đăng ký

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm qua và hiện tại vẫn trước 9h30 của ngày ăn When: nhân viên chọn chức năng hủy suất cơm và xác nhận hủy Then: hệ thống hủy suất ăn thành công, cập nhật số lượng suất đã đặt và không tính tiền suất ăn đó |
| AC-02 | Given: nhân viên đã đặt suất cơm nhưng hiện tại đã qua 9h30 của ngày ăn When: nhân viên thực hiện yêu cầu hủy suất cơm Then: hệ thống từ chối yêu cầu hủy và giữ nguyên trạng thái |
| AC-03 | Given: nhân viên đã đặt suất cơm và vẫn còn trong thời gian hủy When: nhân viên tiếp tục gửi yêu cầu hủy suất ăn Then: hệ thống thông báo suất ăn đã được hủy, không tạo thêm giao dịch hủy và không tính tiền suất ăn đó |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01 must: đây là chức năng cốt lõi của ứng dụng, giúp nhân viên đặt suất ăn trực tuyến thay cho việc ghi sổ giấy

SC-06 must: đăng nhập bằng tài khoản nội bộ  giúp xác định đúng nhân viên , bảo vệ dữ liệu cá nhân và hỗ trợ tính tiền suất ăn chính xác

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

(18+22+20)/3=20 SP

Chọn SC-01, SC-02, SC-03, SC-04 tổng là 21 SP để đưa vào các sprint kế tiếp

Căn cứ lựa chọn: các hạng mục được chọn dựa vào độ ưu tiên giải quyết vấn đề chính của công ty gồm: đặt, hủy suất ăn, giảm thời gian tổng hợp và giúp nhân viên theo dõi chi phí

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng các chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt và hủy suất ăn trực tuyến, hỗ trợ tổng hợp suất ăn theo từng ngày và tiết kiệm thời gian xử lý

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Ngày thứ 5, SP thực tế là 15 cao hơn mức lý tưởng là 10 SP, nhóm đang chậm tiến độ công việc so với kế hoạch và tốc độ hoàn thành chậm hơn dự kiến, nguy cơ không hoàn thành nếu không cải thiện được tình hình

Đề xuất: tổ chức trao đổi ngắn để xác định nguyên nhân công việc bị chậm, làm rõ trở ngại và phân công hỗ trợ những thành viên gặp khó khăn, nhóm nên ưu tiên hoàn thành các hạng mục quan trọng đang làm dở trước khi bắt đầu làm các công việc mới